2020 12 09 Compte rendu Commission Marché aux Vins

Comme vous le savez le Marché aux Vins ne pourra pas se tenir en 2021 dans les conditions habituelles depuis 19 ans. Les contraintes sanitaires nous ont conduit à annuler l’évènement.

Or le Marché aux Vins fait partie de nos deux actions majeures de levées de fonds pour poursuivre notre programme d’actions.

La commission MAV a examiné différents scenarii et s’est spontanément orientée vers la création d’un site marchand de substitution.

En effet il fallait en premier lieu garder le contact avec l’ensemble des vignerons qui nous sont fidèles pour préparer les années futures, ne pas les laisser tomber dans une période difficile pour eux et tenter par la même occasion de récupérer quelques fonds.

La commission a donc avancé dans ce sens et vous trouverez ci-dessous la liste (non exhaustive) de taches identifiées qui mobilise l’énergie de la commission

* Identification du projet : vendre grâce à un site marchand les produits de nos vignerons et assurer la logistique de distribution auprès des clients
* Recueillir l’assentiment des 25 vignerons sur notre projet
* Sélectionner un webmaster, local et compétitif
* Voir avec notre banque la faisabilité et le cout
* Bâtir un rétroplanning pour assurer une disponibilité du site début février, une période de vente sur tout le mois de février et une distribution mi-mars
* Trouver et assurer un lieu de stockage et distribution. Le support d’un membre du club a été déterminant. Le club sera sollicité en soutien à ce moment-là si l’opération est un succès.
* Contractualiser avec les vignerons
* Recueillir auprès d’eux toutes les infos nécessaires à l’élaboration du site marchand
* Alimenter avec le soutien du webmaster le site (photos, textes)
* Déterminer les conditions générales de vente
* Préparer la gestion et éventuellement la pérennité du site
* Assurer la communication de notre initiative avant, pendant, après
* …

Le modèle économique bâti sur le bénévolat et la participation financière des vignerons limite le risque financier pour le Club. Et si nous inspirons de nombreux acheteurs le club pourra capitaliser sur de nouvelles compétences.

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement du projet